# ملاحظات اجتماع تحسين بوابة الخدمات

ملف مصطنع للتدريب

التاريخ: 8 سبتمبر 2026. الحضور: قادة فرق الخدمة الرقمية والدعم والتواصل. الغرض: مراجعة مؤشرات شهر أغسطس وتحديد إجراءات الأسبوعين القادمين.

# الملاحظات الخام

بلغ عدد الطلبات عبر البوابة 18,420 طلباً. الرقم يحتاج مطابقة مع لوحة المؤشرات قبل النشر.

اتفق الفريق على تبسيط رسالة الخطأ في صفحة الدخول. تتولى نورة إرسال الصياغة الجديدة يوم 11 سبتمبر.

اقترح أحد الحضور إضافة قناة دعم فورية، لكن لم يصدر قرار ولم يحدد مالك أو موعد.

تقرر اختبار نموذج أسئلة شائعة جديد على عينة مصطنعة من 20 سؤالاً قبل استخدامه مع المستفيدين.

يتولى خالد إعداد العينة، وتتولى سارة مراجعة النبرة والسياسة. الموعد 14 سبتمبر.

ظهرت شكاوى متكررة عن رسالة تأكيد الموعد. طُلب من فريق المنتج تحليلها وعرض النتيجة في الاجتماع القادم يوم 17 سبتمبر.

لم يعتمد الفريق تغيير ساعات مركز الاتصال. يبقى الوضع الحالي حتى وصول بيانات إضافية.

أي استخدام لأداة ذكاء اصطناعي في التحليل يجب أن يعتمد بيانات مصطنعة أو مجمعة وأداة مؤسسية معتمدة.

# مهمة المتعلم

حوّل الملاحظات إلى جدول بأعمدة: البند، القرار، الإجراء، المسؤول، الموعد. لا تضف قراراً أو مسؤولاً أو موعداً غير مذكور.